Skill-Driven Agent Runtime

Codex Goal 项目实施任务包

版本 V1.0  |  2026-07-11

# 1. 文档目的

本说明书是随 ZIP 项目任务包交付的总入口，用于说明如何把完整需求基线、八个开源项目的选择性复用方案和 Codex Goal 长任务机制组合为可执行的自主开发流程。

核心原则：Codex 不依赖一段超长聊天提示完成项目，而依赖 Goal、AGENTS.md、PLANS.md、阶段 ExecPlan、需求追踪矩阵和自动化验收证据共同约束。

# 2. 项目目标与核心边界

对外：A2A 1.0.1 Provider，支持非流式、流式、任务状态、多轮、确认、暂停/恢复/取消。

对内：远程 MCP Streamable HTTP Tool 注册、发现、调用和结果标准化。

能力层：自然语言 Skill + LLM 生成输入输出 JSON Schema + 版本、关系、验证和演化。

规划层：LLM 生成结构化 Workflow DSL，校验后编译为 LangGraph.js。

目标层：执行后评估 Goal，未达成则在外层生成新 Workflow。

数据层：PostgreSQL + pgvector；Redis + BullMQ；运行中故障不恢复、不自动重试。

管理层：MCP、Skill、Prompt、Task、Workflow、Memory、Evaluation 和运营控制台。

# 3. Codex Goal 运行方式

官方 Goal 模式适合具有明确完成条件、可验证证据和迭代空间的长任务。本任务包已经将目标拆分为八个 ExecPlan，并规定了完成证据和阻塞停止条件。

| 材料 | 作用 |
| --- | --- |
| CODEX_GOAL_PROMPT.md | 持久目标、完成条件、约束、迭代策略和阻塞规则。 |
| AGENTS.md | 每次 Codex 运行都生效的架构、测试、开源和工程规则。 |
| PLANS.md | 规定多小时任务如何编制和维护可执行计划。 |
| execplans/ | 八个阶段的目标、交付、步骤、验证和证据位置。 |
| Traceability Matrix | 把每一条需求映射到代码、测试和验证证据。 |
| .agents/skills/ | 架构守护、开源引入、实现门禁和验收审计技能。 |

# 4. 推荐技术组合

| 能力 | 权威实现 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| Workflow 执行 | LangGraph.js | 唯一运行时，DSL 经编译器生成 StateGraph。 |
| A2A | 官方 A2A JS SDK | Adapter 隔离；先验证 v1.0 beta 与 1.0.1。 |
| MCP | 官方 MCP TS SDK | Streamable HTTP；仅 Tools。 |
| 任务队列 | BullMQ + Redis | 排队持久化、context 串行。 |
| 核心数据 | PostgreSQL + pgvector | 系统记录、向量检索和归档。 |
| 后端 | TypeScript + Express | 单进程模块化单体，EP-00 最终确认。 |
| 控制台 | React + Vite + React Flow | 自研 UI，参考 Dify/VoltAgent 交互。 |

# 5. 八个开源项目的使用边界

| 项目 | 方式 | 提取内容 |
| --- | --- | --- |
| LangGraph.js | 直接依赖 | 图执行、状态、分支、循环、子图。 |
| Mastra | 参考 | Server、Storage、Eval、Observability；排除 ee/。 |
| VoltAgent | 参考 | ModelProvider、Event/Trace、Prompt/Eval。 |
| OpenHands | 设计移植 | Skill/Plugin 包结构和上下文注入。 |
| Dify | 仅 UX 参考 | DAG 编辑、调试、运行可视化；不复制代码。 |
| Google ADK | 对照参考 | Workflow、Session、MCP、Eval 测试。 |
| BeeAI | 对照参考 | 约束、事件、序列化、声明式编排。 |
| Microsoft Agent Framework | 对照参考 | Middleware、Telemetry、HITL、DevUI。 |

任何新增生产依赖或源码复制必须完成 OSS Intake、精确版本锁定、许可证核查和 ADR。项目的加速来自重用协议、执行内核和成熟设计，不来自拼接多套 Agent Runtime。

# 6. 阶段实施路线

| 阶段 | 名称 | 可验收结果 |
| --- | --- | --- |
| EP-00 | 仓库初始化与兼容性基线 | 建立 monorepo、CI、基础设施和 A2A/MCP/LangGraph/许可证 Spike。 |
| EP-01 | 协议与领域骨架 | A2A Provider、内部 Task/Context/Goal 模型、队列与状态映射。 |
| EP-02 | MCP 与 Skill 基础 | MCP Registry、Tool 元数据、Skill 注册/Schema/版本/检索/Agent Card。 |
| EP-03 | Workflow 规划与运行时 | ModelProvider、Prompt、DSL、Validator、Compiler、LangGraph 节点执行。 |
| EP-04 | 任务生命周期与 Goal 闭环 | 计划确认、暂停恢复取消、Result Processor、Goal Evaluation、外层重规划。 |
| EP-05 | 记忆、评估与演化 | 分阶段记忆、多评估器、经验聚类、Skill 模拟验证和自动发布。 |
| EP-06 | 管理控制台与可观测性 | 完整管理 API、DAG、Trace、回放、版本、指标和建议。 |
| EP-07 | 加固与完整验收 | 性能、安全告警、迁移、文档、全 AC、发布包。 |

# 7. Codex 启动步骤

1. 将 ZIP 内容复制到空 Git 仓库根目录，并保留 source/ 中的原需求规格书。

2. 在隔离容器/工作树启动 Codex，允许仓库写入和受控网络访问。

3. 使用 /plan 阅读材料并细化 EP-00，不立即大规模编码。

4. 将 CODEX_GOAL_PROMPT.md 中完整文本提交给 /goal。

5. 让 Codex 按 EP-00 至 EP-07 执行；通过 PROJECT_STATUS、ExecPlan 和报告监督。

6. 只有 Definition of Done、Traceability Matrix 和全部 AC 报告通过后才接受完成。

# 8. 完成证据

统一 `pnpm verify` 全绿；

全部需求映射到实现文件、测试文件和验证报告；

一键启动 PostgreSQL、Redis、Mock MCP、Server 和 Console；

A2A Client 可完成基础任务、计划确认、流式、暂停恢复、Goal Patch、重规划、记忆、评估和 Skill 演化；

开源版本锁定、SBOM、THIRD_PARTY_NOTICES 和许可证扫描完整；

最终报告区分真实验证、模拟验证和未验证，不夸大完成度。

# 9. 已知高风险项

| 风险 | 要求 |
| --- | --- |
| A2A JS SDK v1.0 支持可能处于 beta | EP-00 必须做兼容性 Spike、锁定版本、建立契约测试和 Adapter。 |
| 需求范围大 | 按垂直闭环阶段交付，禁止先构建大量空壳控制台。 |
| 副作用 Tool 无统一幂等 | 首批 Demo 使用只读 Tool；计划/UI 标记风险并完整记录。 |
| 无认证、全局记忆 | 只用于可信内网；产品和文档必须显示告警。 |
| 自动 Skill 发布 | 只有系统经验归纳、全部模拟用例通过才自动发布；用户请求仍是草案。 |
| 开源许可证混合 | Dify 仅参考，Mastra 排除 ee/，逐 commit 重新核查。 |

# 10. 任务包目录摘要

ZIP 包共包含约 70 个文件，覆盖需求、架构、计划、Schema、示例、Codex Skill、模板、开源台账和原始需求资料。完整文件校验见 MANIFEST.json。

建议把整个任务包直接作为仓库初始提交，让 Codex 的每个阶段都能读取相同的长期材料，而不是依赖会话中的历史信息。